## Sheet1
Arbeitspaket | Verantwortlich | Stunden | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-01-19
Informieren
Anforderungsanalyse | Beide | 0.5
Technologieauswahl (MongoDB/Neo4j, Java/C#) | Beide | 0.5
Planung
Datenextraktion aus SQL | Beide | 1
Import nach NoSQL | Beide | 1.5
Backendstruktur anpassen | Beide | 1
CRUD-Operationen umsetzen | Beide | 1
Entscheiden
Testfälle definieren | Tunahan | 1
Testing & Debugging | Tunahan | 1
Realisieren
Datenextraktion aus SQL | Felipe | 1
Import nach NoSQL | Felipe | 2
CRUD-Operationen umsetzen | Tunahan | 2
Kontrollieren
Testfälle definieren | Felipe | 0.5
Testplan durchführen | Tunahan | 0.5
Auswerten
Präsentationsvorbereitung | Felipe | 0.5
Dokumentieren | Tunahan | 0.5
Total Stunden |  | 14.5